## Slide 1: Организационно-управленческое проектирование внедрения ФГОС ДО
Ведущий специалист Управления образования
адмистрации Володарского муниципального района
Лысова Ольга Олеговна
Группа слушателей – заведующие ДОУ

## Slide 2
2
Характеристики проектной деятельности
1. Этап проектирования.
1.1. Анализ текущего состояния системы, объекта проектирования
1.2. Выявление и формулировка проблем
1.3. Постановка целей, связанных с преобразованием объекта
1.5. Определение результатов с критериями измеримости
1.6. Планирование задач, действий по реализации целей.
2. Этап реализации (технологический).
Организация работы в соответствии с планом.
3. Этап рефлексии
Оценка реализованного проекта по критериям результативности.
Проект – это целенаправленное изменение некоторой системы, ограниченное во времени, ресурсах и имеющее специфическую организацию.
Notes: 2

## Slide 3
Планирование
работы
Алгоритм создания и реализации проекта
Создание рабочей группы
по внедрению
Приказ о создании
Координационного Совета,
рабочей группы
Анализ уровня
готовности
образовательной системы
Проблемное
поле внедрения
Формирование целей
по каждому направлению
обеспечения внедрения
Перечень целей
Диагностика текущего
состояния
образовательной системы
Потребность
в организации и координации
деятельности по внедрению
ФГОС ДО
Условия и ресурсы,
необходимые при введении
ФГОС ДО
Нормативные
требования
Проблемное поле
Перечень целей
Разработанный и
утвержденный план
внедрения
Организация внедрения
Результаты внедрения
План внедрения
Анализ и оценка
внедрения
Критерии оценки
результатов
Результативность
работы
Процедуры
мониторинга и контроля
результатов

## Slide 4
4
Задание «Координационный совет»
№ | Должность | Позиция в группе (руководитель, исполнитель) | Обязанности Ответственность
1. |  |  | 
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
Начальник управления образования (зам.начальника)
Руководитель
1.Координация деятельности по введению ФГОС ДО
2. Контроль всей деятельности
Руководитель (ведущий специалист Управления образования)
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
1. Сбор, обработка и анализ информации
2. Информационная и научно-методическое сопровождение
3.Мониторинг
Старший воспитатель ДОУ из состава муниципальной команды (курсы НИРО)
Своевременное информирование о типичных проблемах внедрения, апробация управленческих решений по вопросам внедрения ФГОС ДО
Заведующий ДОУ
Методическое сопровождение
Консультанты: юрист, психолог,
Исполнитель
Консультационная помощь
Notes: 4

## Slide 5
5
Задание «Рабочая (проектная группа)»
№ | Должность | Позиция в группе (руководитель, исполнитель) | Обязанности Ответственность
1. |  |  | 
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
Руководитель (заведующий ИДК)
Руководитель
Ответственный за введение ФГОС ДО на муниципальном уровне
1. Организация плановой работы по введению ФГОС ДО
2. Мониторинг и контроль за выполнением плана
Методист по дошкольному образованию
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
1. Сбор, обработка и анализ информации
2. Рекомендации по использованию муниципального опыта в системе дошкольного образования
Заведующий ДОУ из состава муниципальной команды (курсы НИРО)
Своевременное информирование о типичных проблемах внедрения, апробация управленческих решений по вопросам внедрения ФГОС ДО
Руководитель РМО специалистов ДО
Методическое сопровождение
Специалист-тьютор
Исполнитель
Курсовая подготовка учителей ФГОС ДО
Notes: 5

## Slide 6
6
Задание «Анализ»
№ | Ресурсы, условия | Имеются в наличии (указать конкретные данные) | Отсутствуют ( указать конкретные данные)
1 | Нормативно-правовое обеспечение (готовность нормативной базы) |  | 
2 | Организационно - управленческие условия (управленческие действия) |  | 
3 | Организационно –педагогические условия (готовность специалистов) |  | 
4 | Учебно-методическое обеспечение (программы, образовательные технологии) |  | 
5 | Информационное сопровождение ( работа с родителями, общественностью, СМИ) |  | 
6 | Мониторинг и контроль (способы отслеживания и оценки результатов внедрения) |  | 
Notes: 6

## Slide 7
7
Задание «Анализ»
№ | Ресурсы, условия | Имеются в наличии ( указать конкретные данные) | Отсутствуют ( указать конкретные данные)
1 | Нормативно-правовое обеспечение (готовность нормативной базы) |  | 
2 | Организационно - управленческие условия (управленческие действия) |  | 
3 | Организационно –педагогические условия (готовность специалистов) |  | 
1. Положение о Координационном Совете
2. Должностные инструкции
3. Приказ о перераспределении обязанностей между членами администрации
1. Приказ о создании рабочей группы проекта внедрения ФГОС ДО
2. Приказ о плане работы по внедрению ФГОС ДО
3. Приказ о создании РМО специалистов ДО
Аналитические материалы по результатам деятельности ДОУ
1. Рабочая группа
2. Анализ готовности к внедрению ФГОС ДО
3. Цели, задачи, результат
4. План мероприятий
5. Критерии оценки результатов внедрения проекта
1. Муниципальные команды по внедрению ФГОС ДО
2. Обучение команд в НИРО
Не обучены специалисты и руководители ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО
Notes: 7

## Slide 8
8
Задание «Анализ»
№ | Ресурсы, условия | Имеются в наличии ( указать конкретные данные) | Отсутствуют ( указать конкретные данные)
4 | Учебно-методическое обеспечение (программы, образовательные технологии) |  | 
5 | Информационное сопровождение (работа с родителями, общественностью, СМИ) |  | 
6 | Мониторинг и контроль (способы отслеживания и оценки результатов внедрения) |  | 
1.Интернет-ресурсы
2. ООП, методические пособия без учета требований ФГОС ДО
1. ООП, рабочие программы по разделам. иетодических пособия с учетом требований ФГОС ДО в определенном объеме
2.Методический банк разработок в РМО
1. Информационные стенды
2. Сайты ДОУ
План информационного сопровождения введения ФГОС ДО
Система мониторинга и контроля без учета требований ФГОС ДО
1. Критерии диагностики результатов внедрения ФГОС ДО
2. Система мониторинга и контроля с учетом требований ФГОС ДО
Notes: 8

## Slide 9
9
Задание «Проблемы»
№ |  | 
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
Проблема
– это несоответствие, противоречие между реальным состоянием объекта и его идеальным (желаемым) состоянием
Причина возникновения проблемы
явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечёт за собой проблему
Notes: 9

## Slide 10
10
Задание «Проблемы»
№ |  | 
1. |  | 
2. |  | 
3. |  | 
4. |  | 
5. |  | 
6. |  | 
Проблема
Причина возникновения проблемы
Несоответствие НПБ требованиям введения ФГОС ДО
Отсутствие рекомендаций и образцов НПБ массового внедрения на федеральном, региональном, муниципальном уровне
Отсутствие сформированных организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
Отсутствие у руководителей информации о механизмах внедрения ФГОС ДО
Недостаточный для внедрения ФГОС ДО уровень готовности специалистов дошкольных организаций
Невысокая мотивация педагогов
Отсутствие информационной базы подготовки в ОУ и на муниципальном уровне
Недостаточное методическое обеспечение в ДОУ внедрения ФГОС ДО
Недостаточный опыт методического сопровождения системных изменений в деятельности ДОУ
Невысокая методическая культура специалистов ДОУ
Несформированная информационная среда для погружения родителей в вопросы ФГОС ДО
Отсутствие плана процесса информирования родителей
Отсутствие системы мониторинга и контроля в соответствии с ФГОС
Низкая управленческая компетентность руководителей ДОУ в вопросах мониторинга и контроля инноваций
Notes: 10

## Slide 11
Требования к цели (SMART-критерии)
Specific
Конкретная
Цель должна быть предельно ясной и конкретной. Она должны в своей формулировке содержать указание на объект деятельности /или его характеристики, например, профессиональный рост, мотивация педагогов; формы методического сопровождения; механизмы управления внедрением ФГОСи т.п
Measurable
Измеримая
Цель должна быть измерима. Это связано с тем, что цель является прогнозом конечного результата, который всегда должен быть измеримым, чтобы можно было определить, получен ли результат с необходимыми параметрами.
.
Achivable
Достижимая
Цель должна быть достижима, реалистична: для ее достижения должно быть достаточно внешних и внутренних ресурсов
Relevant
Согласованная
Цель должна быть согласована с задачами, на которые цели разбиваются.
Timebound
Определенная во времени
Для каждой цели должны быть намечены временные рамки, требуется определить срок.

## Slide 12
12
Задание «Цели»
№ | Направление обеспечения | Цель | Срок реализации
1. | Нормативно-правовое обеспечение |  | 
2. | Организационно – управленческие условия |  | 
3. | Организационно –педагогические условия |  | 
4. | Учебно-методическое обеспечение |  | 
5. | Информационное сопровождение |  | 
6. | Мониторинг и контроль |  | 
Внести изменения в нормативно-правовую базу ДОУ в соответствии с требования внедрения ФГОС ДО
Февраль
2014 г.
Разработать и приступить к реализации проекта внедрения ФГОС ДО
Разработать и реализовать программу подготовки специалистов по формированию оптимального для внедрения ФГОС ДО уровня готовности специалистов ДОУ
Март 2014 г.
До…
Разработать и реализовать план методической работы по сопровождению специалистов при внедрении ФГОС ДО
До ……
До…..
Сформировать и внедрить компоненты информационной среды для привлечения родителей к внедрению ФГОС ДО
С марта 2014 г.
Скорректировать и адаптировать существующую систему мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ФГОС ДО
До ……
Notes: 12

## Slide 13
Задание «Комплексный план по внедрению ФГОС ДО»
 | Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат
1 |  |  |  | 
 | Нормативно-правовое обеспечение |  |  | 
 | Организационно-управленческие условия |  |  | 
 | Организационно –педагогические условия |  |  | 
 | Учебно-методическое обеспечение |  |  | 
 | Информационное сопровождение |  |  | 
 | Мониторинг и контроль |  |  | 

## Slide 14
Задание «Комплексный план по внедрению ФГОС ДО»
 | Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат
1 | Нормативно-правовое обеспечение |  |  | 
 | Приказ о введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | Февраль 2014 | Руководитель муниципального органа управления образованием | Приказ
 | Разработка и издание приказов: «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» «О комплексном муниципальном плане работы по внедрению ФГОС ДО» «О создании РМО специалистов ДО» | Февраль 2014 | Ответственный за введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | Приказы

## Slide 15
Задание «Комплексный план по внедрению ФГОС ДО»
 | Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат
2 | Организационно-управленческие условия |  |  | 
 | Формирование проектной (рабочей) группы по внедрению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Ответственный за введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | Приказ о создании проектной группы с распределением функционала
 | Анализ готовности района по внедрению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Ответственный за введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | Аналитические данные
 | Определение целей, задач внедрения ФГОС ДО. Разработка плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в районе Разработка оценочных показателей внедрения ФГОС ДО | Март 2014 г. | Проектная группа | Утвержденный проект с планом внедрения ФГОС ДО
 | Организация работы: Внесение изменений в текущие планы работы Реализация планов | С апреля 2014 | Проектная группа Методическое объединение специалистов ДОУ | Скорректированные и реализованные планы
 | Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями | В течение срока действия проекта | Ответственное лицо на муниципальном уровне за введение ФГОС ДО | Совместные планы работ

## Slide 16
Задание «Комплексный план по внедрению ФГОС ДО»
 | Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат
3 | Организационно-педагогическое сопровождение |  |  | 
 | Диагностика и анализ уровня готовности специалистов к введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Руководитель проектной (рабочей) группы Руководители МО | Перечень профессиональных затруднений специалистов
 | Разработка плана обучения и подготовки специалистов к внедрению ФГОС ДО | Март 20104г. | Ответственное лицо на муниципальном уровне за введение ФГОС ДО | Утвержденный план
 | Организация курсовой подготовки специалистов системы ДО | Март-август 2014 г. | Ответственное лицо на муниципальном уровне за введение ФГОС ДО Заведующие ДОУ | Положительная динамика уровня готовности специалистов системы ДО
 | Организация методического сопровождения и методического обеспечения в ДОУ, районе | До | Руководитель проектной группы Специалисты-тьюторы Руководители МО | Положительная динамика уровня компетенций специалистов в вопросах ФГОС ДО

## Slide 17
Задание «Комплексный план по внедрению ФГОС ДО»
 | Задачи | Сроки |  |  | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат
4 | Учебно-методическое обеспечение |  |  |  |  | 
 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО |  | Май 2014 г. | Участники проектной группы |  | Уровень информированности родителей и общественности
 | Составить список методических пособий, используемых в образовательном процессе, для их применения при ведении ФГОС ДО |  | Апрель 2014 | Руководитель РМО специалистов ДО РМО специалистов - тьюторов |  | Перечень методических пособий
 | Сформировать заявку на приобретение методических пособий |  | До…. | Руководитель РМО специалистов ДО Заведующие ДОУ |  | Сформированная заявка
 | Внести изменения /разработать : - основные образовательные программы ДО - программы по направлениям развития и образования детей |  | До… | Руководитель РМО специалистов ДО Заведующие ДОУ |  | Утвержденные ООП Утвержденные программы по направлениям

## Slide 18
Задание «Комплексный план по внедрению ФГОС ДО»
 | Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат
5 | Информационное сопровождение |  |  | 
 | Информирование и просвещение родительской общественности. Организовать работу странички сайта муниципального органа управления образованием по вопросам введения ФГОС ДО | В течении 2014 г. | Методист по дошкольному образованию | Уровень информированности родителей и общественности района
 | Изучение мнения родительской общественности. - организовать форум по вопросам введения ФГОС; - анализ выступлений, предложений родителей. | Сентябрь 2015 г. | Методист по дошкольному образованию | Анализ отношения родителей к введению ФГОС ДО.
 | Работа со СМИ. Разработка и реализация плана освещения вопросов введения ФГОС ДО в районных СМИ | В течении 2014 г. | Методист по дошкольному образованию | Уровень информированности родителей и общественности района

## Slide 19
Задание «Комплексный план по внедрению ФГОС ДО»
 | Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат
6 | Контроль и мониторинг |  |  | 
 | Анализ существующей системы мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Методист по дошкольному образованию Проектная группа | Перечень отсутствующих элементов в системе мониторинга и контроля
 | Внесение в изменений в систему и мониторинга и контроля в части: Реализации ООП Условий реализации ООП | Март 2014 г. | Руководитель (заведующий ИДК) Заведующие ДОУ | Скорректированная система мониторинга и контроля
 | Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении ФГОС ДО | Сентябрь 2014 г.- май 2015г. | Руководитель (заведующий ИДК) Заведующие ДОУ | Результаты освоения ООП
 | Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ФГОС ДО | Май 2015г. | Руководитель (заведующий ИДК) Заведующие ДОУ | Реализованная ООП Созданные для реализации ООП условия Достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО Степень удовлетворенности родителей, педагогов, внедрением ФГОС ДО