Приложение № 1 к приказу

Отдела образования

от 09.06.2018 № 231

Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Володарском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.

| **№ п\п** | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнительные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия, направленные на определение школ  со стабильно низкими результатами обучения | | | |
|  | Разработка инструментария для выявления школ со стабильно низкими образовательными результатами, разработка алгоритма идентификации этих школ | июнь 2018 | Отдел образования Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального района (далее – Отдел образования), ИДК |
|  | Выявление общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами на основании анализа результатов оценочных процедур за последние 3 года | Июнь-июль 2018 г. | Отдел образования, ИДК |
|  | Разработка плана перевода школ в эффективный режим развития | август 2018 г. | Отдел образования, ИДК |
|  | Консультационное сопровождение школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты образовательной деятельности | сентябрь 2018 г. | Отдел образования, руководители ОО со стабильно высокими результатами образовательной деятельности |
| Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения качественного общего образования в школах со стабильно низкими результатами обучения | | | |
|  | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами, в рамках проведения августовских мероприятий для руководителей и педагогов образовательных организаций Володарского муниципального района | август 2018 г. | Отдел образования, ИДК |
|  | Выявление проблемных зон образовательных организаций и разработка плана их перевода в эффективный режим развития в соответствии с планом работы | сентябрь-ноябрь 2018 г. | Отдел образования, общеобразовательные организации |
|  | Корректировка программ развития общеобразовательных организаций, направленных на повышение образовательных результатов, с привлечением ресурсов дополнительного образования и организацией взаимодействия с родительской общественностью | ноябрь - декабрь 2018 г. | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации, направленных на повышение компетентности педагогов | 2018-2020 | ИДК |
|  | Обеспечение участия руководителей образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, в программах повышения квалификации по эффективному управлению | 2018-2020 | ИДК |
|  | Организация профессиональных сообществ директоров, педагогов, на муниципальном уровне по вопросам перевода школ в эффективный режим развития | постоянно | Отдел образования, Совет директоров, ИДК |
|  | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников общеобразовательных организаций по улучшению учебных достижений обучающихся в рамках деятельности районных методических объединений | декабрь 2018 г. | ИДК |
|  | Организация обучающихся семинаров для руководителей образовательных организаций по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы | постоянно  (по мере необходимости) | Отдел образования, ИДК |
|  | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов | сентябрь-октябрь 2018 г. | Руководители ОО |
|  | Организация консультирования педагогов по вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников | постоянно  (в соответствии с запросом) | ИДК |
|  | Обеспечение участия в мониторингах качества образования школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты | 2018-2020 | Отдел образования, ИДК |
| Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в школах со стабильно низкими результатами обучения | | | |
|  | Реализация в рамках муниципальных программ развития образования адресных мер по совершенствованию материально-технической базы школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты | 2018 -2020 | Отдел образования |
|  | Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам школы, демонстрирующей низкие образовательные результаты, в рамках эффективного контракта показателей, характеризующих активность педагогов в индивидуальной работе с отстающими обучающимися показатели индивидуального прогресса обучающихся | январь 2018 г. | Общеобразовательные организации |
|  | Обеспечение стимулирования и поддержки участия школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровней | 2018-2020 | Отдел образования |
| Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами | | | |
|  | Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на уровнях: школа – класс – обучающийся | два раза в год | ИДК, общеобразовательные организации |
|  | Оценки результативности комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения на 2018-2020 годы | 2020 г. | Отдел образования |
|  | Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития | 2020 | Отдел образования, ИДК |