**Дорожная** **карта** **по** **поддержке** **и** **развитию** **вопросов** **семейного** **воспитания** **и** **родительского** **просвещения** **в** **образовательном** **пространстве** **Володарского муниципального района**

**на** **2020** **–** **2021** **учебный** **год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Содержание** | **Сроки** | | **Исполнители** | | **Предполагаемый** **результат** | **Индикаторы** **эффективности** |
| **Организационно-методическое** **сопровождение** **деятельности** | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся ОО | | 01.01.2021 -30.04.2021 | Касаткина И.В., руководители ОО, зам. директоров по ВР | | -Руководители образовательных организаций проинформированы об условиях участия и сроках проведения конкурса.  -Оказана организационная  и консультационная поддержка участникам конкурса.  - Организован мониторинг подачи заявок на конкурс. | Участие в муниципальном этапе конкурса учащихся ОО, участие победителей в региональном этапе. Информационное продвижение конкурса на ресурсах Управления образования и образовательных организаций (не менее 3 публикаций). |
| 2. | Создание условий для участия в цикле обучающих семинаров "Школа родительского просвещения" | | 28.10.2020 -03.03.2021 | Касаткина И.В., зам. директоров по ВР | | - Руководители образовательных организаций, родительская общественность проинформированы о проведении цикла обучающих семинаров "Школа родительского просвещения".  - Оказана техническая поддержка участия в зональных выездных обучающих семинарах в г.о.г.Арзамас, г.о.г Бор, Пильнинский муниципальный район (при условии снятия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции).  - Обеспечено взаимодействие по мультипликативности положительного опыта обучающих семинаров.  - Медиаподдержка проведения обучающих семинаров. | Участие в цикле обучающих семинаров "Школа родительского просвещения" специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, методистов, курирующих вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, заместителей директоров по воспитательной работе, представителей советов родителей,  Размещено не менее 5-и публикаций в СМИ, информационных ресурсах Управления в образования, образовательных организаций. |
| 3 | Создание условий для проведения Дня единых действий"#PROсемью52", посвященному международному дню семьи в 2020-2021 учебном году | | 23.11.2020 -17.05.2021 | Касаткина И.В., руководители ОО | | - Руководители образовательных организаций,родительская общественность проинформированы о проведении Дня единых действий.  -Оказанаорганизационно-консультационная поддержка участникам проекта.  - Определены участники. | Участие специалистов, ответственных за вопросы по поддержке и развитию семейного воспитания и родительского просвещения, родительская общественность, представители родительских комитетов,многопоколенных семей в Дне единых действий |
| 4. | Организация и проведение образовательных мероприятий по поддержке семейного воспитания и родительского просвещения | | 01.11.2020 -31.05.2021 | Рабочая группа | | -Разработан план проведения образовательных мероприятий по поддержке семейного воспитания и родительскогопросвещения.  - Разработан медиа план.  - Организована публикация новостей на сайтах образовательных организаций, социальных сетях, СМИ. | Проведено не менее 3-х образовательных мероприятий по поддержке семейного воспитания и родительского просвещения. Обеспечено информационное продвижение данных мероприятий. |
| 5. | Организация работы по развитию межведомственного взаимодействия по вопросам поддержки и развитию семейного воспитания | | 01.11.2020 -31.05.2021 | Касаткина И.В., рабочая группа | | -Разработан план работы  по развитию межведомственного взаимодействия по вопросам поддержки и развитию семейного воспитания.  -Оформлены соглашения  о сотрудничестве.  - Составлен перечень заключенных соглашений. | Разработан план межведомственного взаимодействия по вопросам поддержки и развитию семейного воспитания. Заключены договора с организациями/учреждениями о взаимодействии по вопросам поддержки и развитию семейного воспитания.  Реализовано не менее 3-х межведомственных мероприятий. |
| 6. | Организация работы с родителями в части родительского просвещения и привлечения родителей в совместную социальную активность детей и подростков | | 01.11.2020 -31.05.2021 | Касаткина И.В., зам директоров по ВР | | - Разработан план по обучению и развитию родительских компетенций по актуальным направлениям в части воспитания детей и их социально-значимой деятельности. | В ОО созданы родительские клубы/ семейные клубы/клубы молодых семей.  Обеспечено информационное продвижение работы данных клубов. |
| **Программно-методическое** **сопровождение** **деятельности** | | | | | | | |
| 1. | Реализация дорожной карты по педагогической поддержке и развитию семейного воспитания | | 01.11.2020 -  31.05.2021 | Касаткина И.В, рабочая группа, ОО | | - Создана рабочая группа по реализации дорожной | Реализованы ключевые мероприятия дорожной карты  по педагогической поддержке и развитию семейного воспитания на территории Володарского муниципального района |
| 2. | Создание районного банка данных методических разработок по семейному воспитанию и родительскому просвещению | | 01.11.2020 -  31.05.2021 | Касаткина И.В, рабочая группа | | - Проведен мониторинг действующих и внедренных методических разработок по семейному воспитанию и родительскому просвещению.  - Разработаны программно-методические продукты. | Создан районный банк данных методических разработок по семейному воспитанию и родительскому просвещению. Размещены публикации в муниципальных  СМИ. |
| **Кадровое** **сопровождение** **деятельности** | | | | | | | |
| 1. | Проведение образовательных мероприятий по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения (семинары, образовательные сессии, мастер-классы) | | 01.11.2020 -31.05.2021 | Касаткина И.В, зам. директоров по ВР, рабочая группа | | - Разработан план проведения образовательных мероприятий (семинаров, образовательных сессий,мастер-классов)по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения  Организованасистемная  работапо изучению  деятельности по семейному воспитанию, родительскому просвещению:  -оказание методической помощи классным руководителям, заместителям директоров;  -созданы экспертные сообщества,образовательные события, направленные на повышение условий их профессиональных компетенций.  Ведение мониторинга обучения специалистов.  - Созданы списки заместителей директоров, классных руководителей, прошедших курсы повышения квалификации | Проведено не менее 4 образовательных мероприятий. |
| **Информационное** **сопровождение** **деятельности** | | | | | | | |
| 1. | Разработка муниципального медиаплана информационных поводов по семейнному воспитанию и родительскому просвещению. | | До  15.11.2020 | Рабочая группа | | - Сформирован медиаплан по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения.  -Организован мониторинг реализации медиаплана. | Направление медиаплана в адрес ГБУДО ЦЭВДНО |
| 2 | Создание открытых групп в социальной сети Вконтакте с целью информационного сопровождения вопросов  семейного воспитания и родительского просвещения | | До  30.11.2020 | Касаткина И.В.,  зам. директоров по ВР | |  | Создана открытая группа информационного сопровождения по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения |
|  | Освещение главных новостей, федеральных  и региональных, муниципальных проектов/конкурсов/  акций по  вопросам семейного воспитания и родительского просвещения на информационных ресурсах | | 01.11.2020 -31.05.2021 | Касаткина И.В., зам. директоров по ВР | | -Сформирован контент-план размещения публикаций главных новостей, федеральных и региональных, муниципальных проектов/конкурсов/акций по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения на информационных ресурсах управления образования, образовательных организаций. | Размещение не менее 1 публикации в месяц о семейном воспитании и родительском просвещении. |
| **Аналитическое** **сопровождение** **деятельности** | | | | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга активности и результативности участия в проектах/конкурсах/акциях, направленных на развитие семейного воспитания и родительского просвещения, образовательных организаций по итогам 2020-2021 учебного года | | До 31.05.2021 | | Касаткина И.В., рабочая группа | - Сформирован рейтинг активности и результативности образовательных организаций по итогам 2020-2021 учебного года | Сформирована информация по анализу активности участия образовательных организаций  . Наличие информационно-аналитической справки по итогам учебного года. |